ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Тобольский многопрофильный техникум»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» ______________ С.А.Поляков «_______» _______________ 2018 г. МП |
| --- | --- | --- |

Проект

#Life4you

(Это твоя жизнь)

Тобольск, 2018

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1.Паспорт Программы | 5 |
| Приложение 1. Сводный план проекта | 9 |
| Приложение 2. Рабочий план проекта | 15 |

| СОГЛАСОВАНО: Директор департамента образования и науки Тюменской области ______________________А.В. Райдер «____»________________2019г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» ______________________ С.А. Поляков «_______» _____________ 2019г. |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

Проекта ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

«#Life4you

(Это твоя жизнь) »

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | #Life4you (Это твоя жизнь) |
| --- | --- |
| Срок реализации проекта | 01.01.2019 – 31.12.2019 |
| Функциональный заказчик проекта | Департамент образования и науки Тюменской области |
| Руководитель проекта | Поляков Станислав Александрович, директор ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» |
| Проектный комитет. Ключевые роли проекта | Руководитель проекта: Поляков Станислав Александрович, директор ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» Куратор проекта: Шешуев Алексей Сергеевич, зав. отделением искусств и культуры Администратор проекта: Попова Наталья Леонидовна, зам. директора по УПР IT проекта: Трухина Татьяна Витальевна Аналитик проекта: Редькина Светлана Дмитриевна, руководитель УМО Экономист проекта: Мишин Алексей Михайлович, главный бухгалтер Инженер строитель проекта: Зеленский В.О., руководитель отдела ОХА Специалист PR проекта:Цыбулина А.А., студентка Эксперты проекта: «Моя территория» |

- Содержание  проекта

| Формальные основания для инициирования проекта | - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». - Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы постоянного мониторинга качества подготовки кадров). - Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.04.2015 № 636-рп «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в Тюменской области, на 2015-2020 годы» с изменениями от 30.04.2015 № 636-рп. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпосылки для инициирования проекта | 1.Студентам и сотрудникам необходима устойчивая во времени позитивная среда, которая позволяет четко идентифицировать техникум в ряду конкурентов и позволяет комфортно учиться и работать в рамках высокого темпа жизни. 2.Усиление имиджевой составляющей во внешней среде. |  |  |  |  |  |  |
| Цель проекта | Создание стильной и комфортной среды для студентов и преподавателей путем создания интерактивных и брендированных зон. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта | 1. Создание брендированных зон, инстарамок и фотозон. 2. Открытие коворкинг-центра. 3. Создание интерактивного пространства. |  |  |  |  |  |  |
| Целевая аудитория | Население 6+ преимущественно из Тюменской области, включая округа. |  |  |  |  |  |  |
| Уникальность проекта | 1. Часть объектов будет разработано и создано студентами. 2.Разноплановость объектов. 3.Сочетание функциональных зон и арт-объектов. 4.Режим работы 24/7. |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта и их значение по месяцам | Показатель | Базовое значение показателя |  | Период |  |  |  |
|  |  |  |  | Апрель 2019 | Июнь 2019 | Сентябрь 2019 | Декабрь 2019 |
|  | - Количество интерактивных, брендированных и функциональных зон (шт., за год) | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Количество арт-объектов (шт. за год) | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Численность студентов, посетивших интерактивные, брендированные и функциональные зоны, арт-объекты (чел. за год) | 40 |  | 120 | 220 | 300 | 600 |
|  | - Количество студентов, участвовавших в создании арт-объектов (чел. за год) | 0 |  | 2 | 10 | 20 | 30 |
|  | - Количество преподавателей и сотрудников, посетивших интерактивные, брендированные и функциональные зоны, арт-объекты (% чел. за год) | 2 |  | 30% | 50% | 70% | 100% |
|  | - Численность жителей города Тобольска и других населенных пунктов, посетивших интерактивные, брендированные и функциональные зоны, арт-объекты (чел. за год ) | 0 |  | 20 | 50 | 70 | 100 |
|  | - Количество мероприятий, проведенных на базе интерактивных, брендированных и функциональных зон (ед. за год) | 0 |  | 5 | 10 | 18 | 26 |
|  | - Охват постов в социальных сетях (чел. за год) | 500 |  | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 |
|  | 9. Количество посетителей коворкинг-центра (чел. за год) | 0 |  | 50 | 70 | 100 | 120 |
|  | 10.Количество положительных отзывов в СМИ | 0 |  | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Результаты проекта | - Создано 5 интерактивных, брендированных и функциональных зон; - Создано 4 арт-объекта в том числе силами студентов - 2 ; - 60% студентов техникума посетили интерактивные, брендированные и функциональные зоны; - 100% преподавателей посетили интерактивные, брендированные и функциональные зоны; - Проведено 26 мероприятий в брендированных зонах с целью создания комфортной среды для студентов и преподавателей; - Создан 1 коворкинг-центр; - Увеличилось в 16 раз количество постов в социальных сетях; - На 20% увеличилось количество позитивных отзывов о техникуме в СМИ.. |  |  |  |  |  |  |
| Риски проекта | Содержание отрицательных рисков |  | Планируемые мероприятия по предупреждению наступления риска |  |  |  |  |
|  | Сокращение финансирования на реализацию проектных мероприятий, выход из бюджета |  | Корректировка бюджета, активизация привлечения внебюджетных средств |  |  |  |  |
|  | Смена концепции в процессе реализации |  | Мобилизация усилий команды в более сжатые сроки разработки новой концепции, подключение дополнительного количества специалистов - волонтеров . |  |  |  |  |
|  | Недостаточный уровень взаимодействия техникума с заинтересованными сторонами |  | Усиление координирующей роли руководителя проекта. |  |  |  |  |
|  | Содержание положительных рисков |  | Планируемые мероприятия при наступления риска |  |  |  |  |
|  | Появление дополнительных объектов работы после согласования проекта |  | Увеличение команды проекта |  |  |  |  |
| Точки роста проекта | - Зонтичное брендирование корпусов техникума. - Создание пространств в заданном стиле в офисах партнеров, школах, улицах города. - Транслирование практики в другие учебные заведения. |  |  |  |  |  |  |

III.	Основные этапы и контрольные точки  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия/контрольной точки | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1. Инициирование проекта | январь 2019 |  |
| 1.1. | Создан проектный комитет | 10.01.2019 | Приказ о создании проектного комитета |
| 1.2. | Разработан Паспорт приоритетного проекта | 14.01-22.01.2019 | Паспорт приоритетного проекта |
| 1.2.1. | Утвержден Паспорт приоритетного проекта | 29.01.2019 | Протокол педагогического совета |
| 2. | Этап 2. Планирование проекта | февраль 2019 |  |
| 2.1. | Разработан Сводный план реализации приоритетного проекта | 10.02-20.02.2019 | Сводный план реализации приоритетного проекта |
| 2.1.1. | Утвержден Сводный план реализации приоритетного проекта | 29.02.2019 | Протокол педагогического совета |
| 2.2. | Формирование пула идей | 01.02.-15.02.2019 | Создание банка идей для дальнейшего формирования дизайн-проекта |
| 2.3. | Создание рабочих групп по реализации задач проекта | 01.02.-15.02.2019 | Формирование рабочих групп |
| 3. | Этап 3. Реализация проекта | сентябрь 2019- декабрь 2019 |  |
| 3.1. | Функциональное направление 1 «Нормативно-финансовое обеспечение проекта, развитие инфраструктуры и материально-технической базы» |  |  |
| 3.1.1. | Смета проекта | До 10.03.2019 | Приказ об утверждении сметы |
| 3.1.2. | Создание дизайн проекта | До 20.03.2019 | Приказ об утверждении дизайн-проекта |
| 3.1.3. | Создание инженерного проекта | До 20.04.2019 | Приказ об утверждении инженерного проекта |
| 3.1.4. | Поиск источников финансирования | 01.03.-30.04.2019 | Список источников финансирования |
| 3.1.5. | Проведение торгов на поставку материалов и оборудования | До 01.06.2019 | Приобретение материалов и оборудования |
| 3.1.6. | Заключение договоров | Июнь 2019 | Реестр заключенных договоров |
| 3.1.7. | Проведение ремонтных работ | Июнь-сентябрь 2019 | Фотоотчет |
| 3.1.8. | Установка и запуск оборудования | Сентябрь 2019 | Фотоотчет |
| 3.2. | Функциональное направление 2 «Создание условий для комфортной среды студентов и преподавателей» |  |  |
| 3.2.1. | Реализован план мероприятий по созданию брендированных и интерактивных зон в техникуме | Апрель -декабрь | Отчёт об итогах реализации плана мероприятий |
| 3.2.2. | Реализован план мероприятий по созданию арт-объектов | Сентябрь-июнь | Отчёт об итогах реализации плана мероприятий |
| 3.2.3. | Реализован план мероприятий по проведению мероприятий на брендированных и интерактивных площадках техникума. | Сентябрь-июнь | Отчёт об итогах реализации плана мероприятий |
| 3.4. | Функциональное направление 4 «Цифровая образовательная среда» |  |  |
| 3.4.1. | Внедрение информационного ресурса (портала), доступного всем категориям граждан и обеспечивающего для каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к онлайн-курсам для всех уровней профессионального образования и онлайн-ресурсам, реализуемых профессий/специальностей из перечня ТОП-50 | Ноябрь 2018 | Договор аренды информационного ресурса (портала) WebTutor |
| 3.4.2. | Создание и реализация онлайн-курсов, результаты освоения которых могут быть зачтены в основных образовательных программах, реализуемых профессий/специальностей из перечня ТОП-50 | Апрель 2018 – апрель 2019 | Онлайн-курсы по реализуемым профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 («Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», «Электромонтер», «Мастер КИПиА», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей») |
| 4. | Этап 4. Завершения проекта | декабрь |  |
| 4.1. | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о плане реализации в 2019 году | Декабрь 2018 | Отчёт об итогах реализации проекта в 2018 году. План реализации проекта на 2019 год (в новой редакции). |
| 4.2. | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о плане реализации в 2020 году | Декабрь 2019 | Отчёт об итогах реализации проекта в 2019 году. План реализации проекта на 2020 год (в новой редакции). |
| 4.3. | Утвержден итоговый отчет | Декабрь 2020 | Итоговый отчёт о реализации проекта. |

IV.	Общие сведения о бюджете проекта

| Источники финансирования | Мероприятие |  |  | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  | 102202 |
| Внебюджетные средства |  |  |  | 460 |
| Организации – участники программ |  |  |  | 31,6 |
| Итого | 45819,2 | 36822,2 | 20052,2 | 102693,6 |

| Разработка фир стиля | кол-во | цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка единого стиля ТМТ | 1 | 60000 | 60 000,00 |
| Разработка графической части стиля каждой из зон | 5 | 18000 | 90 000,00₽ |
| Итого |  |  | 150 000,00₽ |
| Разработка дизайн проекта | кв м | цена за кв м |  |
| Итого | 600 | 500 | 300 000,00₽ |
| Разработка комплекта чертежей | кол-во |  |  |
| Разработка проекта электропроводки | 1 | 20000 | 20 000,00₽ |
| Разработка проекта реконструкции помещений | 1 | 20000 | 20 000,00₽ |
| Составление сметы, подбор матриалов, поиск поставщиков | 1 | 20000 | 20 000,00₽ |
| Итого |  |  | 60 000,00₽ |
| Проведение строительно монтажных работ | кв м | цена за кв м |  |
| Проведение полного комплекса строительно монтажных работ | 600 | 1000 | 600 000,00₽ |
| Закуп материалов |  |  |  |
| Разнообразное половое покрытие | 600 | 800 | 480 000,00₽ |
| Возводимые перегородки | 600 | 150 | 90 000,00₽ |
| Окна и двери | 600 | 250 | 150 000,00₽ |
| Выравние и покраска стен | 600 | 900 | 540 000,00₽ |
| Электропроводка и освещение | 600 | 500 | 300 000,00₽ |
| Материалы для арт объектов | 5 | 60000 | 300 000,00₽ |
| Итого |  |  | 1 860 000,00₽ |
| Закуп мебели |  |  |  |
| Закуп комплектов мебели | 5 | 200000 | 1 000 000,00₽ |
| Закуп оборудование |  |  |  |
| Мультимедийные системы | 5 | 80000 | 400 000,00₽ |
| Ноутбуки | 20 | 30000 | 600 000,00₽ |
| Макинтошы | 2 | 100000 | 200 000,00₽ |
| Итого |  |  | 1 200 000,00₽ |
| Прозводтство элементов декора и рекламы |  |  |  |
| Рекламные комплекты для оформления брендированных зон | 5 | 80000 | 400 000,00₽ |
| Вывески | 5 | 40000 | 200 000,00₽ |
| Комплекты рекалымнх конструкций для оформления пространств | 5 | 40000 | 200 000,00₽ |
| Итого |  |  | 800 000,00₽ |
| ЗП команды | кол-во мес | ЗП в месяц на команды |  |
| ЗП команды из 10 человек вместе с налогами | 12 | 65000 | 780 000,00₽ |
| Поощрение |  |  |  |
| Поощрение студентам, победителям конкурса АРТ объектов | 5 | 20000 | 100 000,00₽ |
| Поощрения студентам, участвующим со создании АРТ объектов | 20 | 7500 | 150 000,00₽ |
| Итого |  |  | 250 000,00₽ |
| Затраты на маркетинг и рекламу |  |  |  |
| Создание роликов | 7 | 20000 | 140 000,00₽ |
| Ведение соц сетей | 100 | 200 | 20 000,00₽ |
| Проведение конкурсов и таргетов | 4 | 10000 | 40 000,00₽ |
| Оплата публикаций и эфиров | 5 | 20000 | 100 000,00₽ |
| Размещение наружной рекламы | 5 | 50000 | 250 000,00₽ |
| Итого |  |  | 550 000,00₽ |
| Итого |  |  | 7 550 000,00₽ |

| Разработка фир стиля | 150 000,00₽ |
| --- | --- |
| Разработка дизайн проекта | 300 000,00₽ |
| Разработка комплекта чертежей | 300 000,00₽ |
| Работы по сметированию | 100 000,00₽ |
| Проведение работ | 1 800 000,00₽ |
| Закуп материалов | 1 800 000,00₽ |
| Закуп оборудование | 800 000,00₽ |
| Прозводтство комплектующих | 800 000,00₽ |
| ЗП команды | 800 000,00₽ |
| Поощрение | 200 000,00₽ |
| Затраты на маркетинг и рекламу | 500 000,00₽ |
|  | 7 550 000,00₽ |